## Sheet1
Giao diện |  |  | 2015-10-28 |  |  | 04/11/2015: Demo trên máy tính |  |  |  | 11/11/2015: Demo trên thiết bị thật
| Loại phần tử giao diện | Số lượng cần đạt | Số lượng hiện có | Ghi chú của nhóm thực hiện | Nhận xét của nhóm kiểm thử | Số lượng hiện có | Ghi chú của nhóm thực hiện | Nhận xét của nhóm kiểm thử | Đánh giá mức độ hoàn thiện - nhóm kiểm thử (%) | Số lượng hiện có | Ghi chú của nhóm thực hiện | Nhận xét của nhóm kiểm thử | Đánh giá mức độ hoàn thiện - nhóm kiểm thử (%)
| Bản đồ | 3
| Cấp độ khó | 3 | Đang làm | Long
| Loại vũ khí phòng thủ - đường bộ (với thông tin trạng thái) | 3 | xong | Vinh
| Loại vũ khí phòng thủ - đường không (với thông tin trạng thái) | 3 | xong | Vinh
| Loại vũ khí phòng thủ - hỗn hợp (với thông tin trạng thái) | 3 | xong | Vinh
| Loại vũ khí phòng thủ - xây dựng (với thông tin trạng thái) | 3 | Đang làm
| Loại phương tiện tấn công - đường bộ (với thông tin trạng thái) | 15 | 3 | Hùng
| Loại phương tiện tấn công - đường không (với thông tin trạng thái) | 5 | xong 4 | Long
| Menu chính | 1 | xong | Tiến Anh
| Các menu tương ứng với các kịch bản | 9 | xong | Tiến Anh
| Các menu con | 10 | Làm 5 cái | Tiến Anh
| Thông báo từ phía hệ thống: lỗi, xác nhận giao dịch … | 5 | Có âm thanh, chưa có message | WTF?
| Tiền | 1 | xong | vinh
| Mạng (lần chơi) | 3 | xong | Không giới hạn
| Hiệu ứng va chạm | 1 | Xong | Hùng
| Hiệu ứng xuất hiện | 1 | Xong | vinh
| Hiệu ứng biến mất | 1 | xong | Hùng
Chức năng
| Chơi các bài | 100
| Undo | 1
| Redo | 1
| Mua vũ khí | 20 | xong | vinh
| Bán vũ khí | 20 | xong | vinh
| Tạm dừng | 1 | xong
| Tiếp tục | 1 | xong
| Chọn độ khó | 1 | Đang làm | Long
| Chọn bản đồ | 1 | xong
| Chọn bài | >=3 | xong
| Cấu hình âm thanh | 1
| Thoát | 3 | xong
| Cấu hình trò chơi | 1
| Trợ giúp | 9 | xong
| Xếp hạng | 1 |  | vinh